## 2019年12月11日UI走查任务
序号 | 任务名 | 说明 | 开始时间 | 结束时间 | 任务人 | 完成情况
1 | 进店统计图例调小 |  | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 史学利 | 完成
2 | 新增报价底部说明折行 |  | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 史学利 | 完成
3 | 客户列表详情，投保公司和核保公司之间的间距太大 |  | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 史学利 | 完成
4 | 批量报价-批量导入按设计图重新调整一下 |  | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 樊小宁 | 完成
5 | 左侧导航字体大小、颜色按设计图参数调整，文字垂直居中（目前整体偏上） |  | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 樊小宁 | 完成
6 | logo图模糊更换二倍图片 |  | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 樊小宁 | 完成
7 | 客户列表横向滚动条高度条高，便于点中 |  | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 樊小宁 | 完成
8 | 通话记录antDesign Table替换成Element Table |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 史学利 | 完成
9 | 坐席管理antDesign Table替换成Element Table |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 史学利 | 完成
10 | 短信营销antDesign Table 替换成Eelement Table |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 樊小宁 | 完成
11 | 抓单进度antDesign Table 替换成Element Table |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 樊小宁 | 完成
12 | 跟进设置antDesign Table 替换成Element Table |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 史学利 | 完成
13 | 出单员设置antDesign Table 替换成Element Table |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 史学利 | 完成
14 | 设备采集antDesign Table 替换成Element Table |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 樊小宁 | 完成
15 | 批量续保antDesign Table 替换成Element Table |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 樊小宁 | 完成

## 2019年12月16日UI调整
序号 | 任务名 | 说明 | 开始时间 | 结束时间 | 任务人 | 完成情况
1 | 渠道设置antDesign Table替换Element Table | 已替换 | 2019-12-16 |  | 史学利
2 | 用户管理antDesign Table替换Element Table |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 史学利 | 完成
3 | 台账列表antDesign Table替换Element Table |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 樊小宁 | 完成
4 | 进店列表antDesign Table替换Element Table |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 樊小宁 | 完成
5 | 进店历史antDesign Table替换Element Table |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 史学利 | 完成
6 | 新保客户antDesign Table替换Element Table |  | 2019-12-17 |  | 樊小宁
7 | 回收站antDesign Table替换Element Table |  | 2019-12-17 |  | 樊小宁
8 | 战败列表antDesign Table替换Element Table |  | 2019-12-17 |  | 史学利
9 | 已出保单antDesign Table替换Element Table |  | 2019-12-17 |  | 史学利
10
11
12