## 功能任务
序号 | 任务名 | 说明 | 开始时间 | 结束时间 | 任务人 | 完成情况
1 | 订单管理 |  | 2020-01-06 |  | 王晓明 | 基本研发完成，功能待完善
2 | 新车报价（车型校验、新车备案） |  | 2020-01-06 |  | 史学利 | 具备提测条件
3 | 车架号、车型校验、呼叫icon换颜色 |  | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 樊小宁 | 完成
4 | 已出保单、战败列表、回收站分页筛选条件不保存 |  | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 樊小宁 | 完成
5 | 机器人1.0加“*” |  |  |  | 王晓明
6 | 客户列表新增“异常数据”tab，客户详情新增标签“预测” |  | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 史学利 | 完成
7 | 录入出单、战败拦截 覆盖警告信息 |  | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 王晓明 | 完成
8 | 客户详情设计优化 |  | 2020-01-04 |  | 樊小宁 | 完成
9 | 修复跟进记录没有获取到活动信息报错问题 | 在家办公，任务顺序自行安排 | 2020-02-04 |  | 史学利
10 | 修复跟进记录录入跟进时间兼容问题 | 在家办公，任务顺序自行安排 | 2020-02-04 |  | 樊小宁
11 | 客户详情订单管理创建订单关系人变更重新报价核保无效问题修复 | 在家办公，任务顺序自行安排 | 2020-02-04 |  | 王晓明
12 | 台账详情气泡样式统一调整成黑色气泡去掉原生属性title | 在家办公，任务顺序自行安排 | 2020-02-04 |  | 樊小宁
13 | 批量刷新续保、批量报价排队中新增气泡描述 | 在家办公，任务顺序自行安排 | 2020-02-04 |  | 王晓明
14 | 完善跟进新车报价提测的问题 | 在家办公，任务顺序自行安排 | 2020-02-04 |  | 史学利
15
16
17
Note on B7: 作者: Task:机器人2.0 Version:2.0.2
Note on B8: 作者: Task:机器人2.0 Version:2.0.2
Note on B9: 作者: Task:机器人2.0 Version:2.0.2
Note on B10: 作者: 在家办公任务 Bug
Note on B11: 作者: 在家办公任务 兼容
Note on B12: 作者: 在家办公任务 功能完善
Note on B13: 作者: 在家办公任务 bug
Note on B14: 作者: 在家办公任务 分支任务（小版本迭代）
Note on B15: 作者: 在家办公任务 新功能完善

## CRM2.0.4
序号 | 任务名 | 说明 | 开始时间 | 结束时间 | 任务人 | 完成情况
1 | 调整整体页面字体颜色 |  |  |  | 樊小宁
2 | 调整打印报价单 |  |  |  | 樊小宁
3 | identity站点针对CRM1.0的网站做CRM2.0的跳转引导 |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 王晓明 | 完成
4 | 订单支付：支付页布局调整 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 王晓明
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Note on B5: 作者: https://zp3g6y.axshare.com/#id=1ru7bp&p=%E6%94%AF%E4%BB%98

## CRM bug清理
序号 | bug号 | 地址 | 开始时间 | 修复时间 | 版本号 | 修复人 | 完成情况
1 | 7848 | http://192.168.5.125:2829/zentao/bug-view-7848.html |  |  | V2.0.4 | 樊小宁
2 | 8278 | http://192.168.5.125:2829/zentao/bug-view-8278.html |  |  | V2.0.4 | 史学利 | 修复
3 | 7917 | http://192.168.5.125:2829/zentao/bug-view-7917.html |  |  | V2.0.4 | 史学利
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21